## Sheet1
序号 | 位置 | 采集状态
1 | 一期摆丝机 | 已完成
2 | 一期摆丝机调线 | 已完成
3 | 一期打包水分 | 已完成
4 | 一期打包重量 | 已完成
5 | 一期打包PLC | 已完成
6
7 | 二期摆丝机 | 已完成
8 | 二期摆丝机调线 | 已完成
9 | 二期打包水分 | 未完成 | 已联系厂家，缺少RS232接口
10 | 二期打包重量 | 已完成
11 | 二期打包PLC | 已完成
12
13 | 5AB摆丝机 | 已完成
14 | 7AB摆丝机 | 已完成
15 | 三期打包重量 | 已完成
16 | 三期打包水分 | 已完成
17
18 | 8AB摆丝机 | 已完成
19 | 9AB摆丝机 | 已完成
20 | 四期打包 | 未完成 | 打包机改造未完成，目前采集无法进行
21
22 | 实验室设备
23 | 化检实验室PH计 | 已完成
24 | 化检实验室电导率仪 | 已完成
25 | 化检实验室快速水分仪 | 已完成
26 | 化检实验室天平 | 已完成
27
28
29 | 软件部分
30 | 化检室接送样客户端 | 已完成
31 | 物检室接送样客户端 | 已完成
32 | 化检室结果填报程序 | 已完成
33 | 物检室结果填报程序 | 已完成
34 | 工单管理模块 | 已完成
35 | 打包客户端程序 | 已完成
36 | 质量报表模块 | 未完成
37 | ERP接口模块 | 未完成
38 | 摆丝操作 | 已完成
39 | 打包操作 | 已完成