## 实施进度计划
|  |  |  | Project_start | 2025-05-08 |  | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08
|  |  |  | Display week | 1 | time axis 2025-05-05 to 2025-09-14
WBS | TASK | ASSIG. TO | PROG | START | END | Days | time axis 2025-05-05 to 2025-09-14
1 | 系统设计及准备 | 傅、杨、李 |  | 2025-05-08 | 2025-06-15 | 39
1.1 | 开工会 | 双方 | 0% | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2
1.2 | 系统架构设计 | 杨 | 0% | 2025-05-10 | 2025-05-18 | 9
1.3 | 网络和服务器搭建 | DZR | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-25 | 14
1.4 | 断丝报警集成 | 傅 | 0% | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 11
1.5 | 摆丝系统集成 | 傅 | 0% | 2025-05-22 | 2025-06-01 | 11
1.6 | 实验室设备集成 | 傅、杨 | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-15 | 14
2 | 系统管理 | 杨 |  | 2025-05-12 | 2025-05-29 | 18
2.1 | 系统设置 - 部门管理 | 杨 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1
2.2 | 系统设置 - 岗位定义 | 杨 | 0% | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1
2.3 | 系统设置 - 用户管理 | 杨 | 0% | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2
2.4 | 系统设置 - 权限管理 | 杨 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 4
2.5 | 系统设置 - 班别管理 | 杨 | 0% | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2
2.6 | 生产日历 - 排班计划 | 杨 | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 3
2.7 | 生产日历 - 交接班日志查询 | 杨 | 0% | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 1
2.8 | 生产日历 - 交接班日志填报 | 杨 | 0% | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2
2.9 | 生产日历 - 检验科室设置 | 李 | 0% | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2
3 | 实验室管理 | 李 |  | 2025-05-12 | 2025-06-21 | 41
3.1 | 系统设置 - 物料维护 | 李 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1
3.2 | 系统设置 - 检验项目维护 | 李 | 0% | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1
3.3 | 系统设置 - 物料信息设置 | 李 | 0% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1
3.4 | 系统设置 - 计量单位 | 李 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2
3.5 | 系统设置 - 原因设置 | 李 | 0% | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2
3.6 | 系统设置 - 取样计划设置 | 李 | 0% | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2
3.7 | 系统设置 - 用户管理 | 李 | 0% | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2
3.8 | 实验室人员管理 - 岗位设置 | 李 | 0% | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2
3.9 | 实验室人员管理 - 能力设置 | 李 | 0% | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2
3.1 | 实验室人员管理 - 人员管理 | 李 | 0% | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2
3.11 | 检验设备管理 | 李 | 0% | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2
3.12 | 化检设置 - 检验项目模板 | 李 | 0% | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 1
3.13 | 化检设置 - 检验信息模板 | 李 | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2
3.14 | 化检设置 - 检验样本模板 | 李 | 0% | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1
3.15 | 数据查询 - 化检取样监控 | 李 | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1
3.16 | 数据查询 - 物检检验监控 | 李 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1
3.17 | 数据查询 - 实时质量数据查询 | 李 | 0% | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2
3.18 | 物检设置 - 规格定义 | 李 | 0% | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2
3.19 | 物检设置 - 检验项目定义 | 李 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2
3.2 | 物检设置 - 检验模板定义 | 李 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2
3.21 | 物检设置 - 小规格定义 | 李 | 0% | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2
3.22 | 检验数据录入 - 化检检验结果录入 | 李 | 0% | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2
3.23 | 检验数据录入 - 物检检验结果录入 | 李 | 0% | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2
3.24 | 检验数据录入 - 检验数据维护 | 李 | 0% | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2
4 | 实验室操作 | 李 |  | 2025-06-21 | 2025-07-19 | 29
4.1 | 摆丝接送样客户端 - 样品创建 | 李 | 0% | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 4
4.2 | 摆丝接送样客户端 - 条码打印 | 李 | 0% | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 4
4.3 | 设备数据采集 - 实现检测数据的自动采集 | 李 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-07 | 11
4.4 | 实验室工作台 - 手动接样 | 李 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2
4.5 | 实验室工作台 - 手动创建样品 | 李 | 0% | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2
4.6 | 实验室工作台 - 结果填报 | 李 | 0% | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2
4.7 | 实验室工作台 - 结果修改 | 李 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2
4.8 | 实验室工作台 - 结果审核 | 李 | 0% | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2
4.9 | 实验室工作台 - 项目加测 | 李 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2
4.1 | 理化接送样客户端 - 样品创建 | 李 | 0% | 2025-07-13 | 2025-07-16 | 4
4.11 | 理化接送样客户端 - 条码打印 | 李 | 0% | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 4
5 | 质量数据分析查询 | 李 |  | 2025-07-19 | 2025-08-18 | 31
5.1 | 物检日报 | 李 | 0% | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2
5.2 | 物检常规单项指标统计报表 | 李 | 0% | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2
5.3 | 物检非常规单项指标统计报表 | 李 | 0% | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2
5.4 | 物检超标统计报表 | 李 | 0% | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2
5.5 | 开松评价异常情况统计表（按线号） | 李 | 0% | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2
5.6 | 开松评价异常情况统计表（按日期） | 李 | 0% | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2
5.7 | 单项开松评价疵点分布统计图表 | 李 | 0% | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2
5.8 | 开松评价疵点分布统计图表 | 李 | 0% | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2
5.9 | 产率图 | 李 | 0% | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2
5.1 | 产品质量统计图 | 李 | 0% | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2
5.11 | CPK统计图 | 李 | 0% | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2
5.12 | 标准偏差统计图 | 李 | 0% | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2
5.13 | 年度CPK值、SD值统计报表 | 李 | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2
5.14 | 月报 | 李 | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2
5.15 | 月报（按时间段） | 李 | 0% | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2
5.16 | 生产线质量月度统计表 | 李 | 0% | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2
5.17 | 生产线质量统计表(按时段) | 李 | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2
5.18 | 质量数据导出 | 李 | 0% | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2
5.19 | 合并标准差统计表 | 李 | 0% | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2
5.2 | 各线去卷曲能极差均值走势图及相关统计量 | 李 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2
5.21 | 各机台飞花月均值走势图 | 李 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2
5.22 | 化水单项指标统计报表 | 李 | 0% | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2
5.23 | 化水多项指标统计报表 | 李 | 0% | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2
5.24 | 化水超标统计报表 | 李 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2
5.25 | 原辅材料统计报表 | 李 | 0% | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2
5.26 | 质量统计数据（CPK、STD、AVG） | 李 | 0% | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2
5.27 | 化水日报 | 李 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2
5.28 | 原辅材料检验报告审核 | 李 | 0% | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2
5.29 | 质量周报 | 李 | 0% | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2
5.3 | 质量年报 | 李 | 0% | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2
6 | 工单操作 | 杨 |  | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5
6.1 | 规格管理 | 杨 | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2
6.2 | 当前生产规格设置 | 杨 | 0% | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2
6.3 | 历史生产规格查询 | 杨 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2
7 | 摆丝操作 | 杨 |  | 2025-06-06 | 2025-06-28 | 23
7.1 | 执行工艺单 | 杨 | 0% | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2
7.2 | 包号管理 | 杨 | 0% | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2
7.3 | 条码打印设置 | 杨 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2
7.4 | 取样任务表 | 杨 | 0% | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2
7.5 | 取样任务设置 | 杨 | 0% | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2
7.6 | 断带记录查询 | 杨 | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2
7.7 | 断带原因维护 | 杨 | 0% | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2
7.8 | 工改调整 | 杨 | 0% | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2
7.9 | 已生产包数查询 | 杨 | 0% | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2
7.1 | 摆丝中断记录查询 | 杨 | 0% | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2
7.11 | 打印小标签 | 杨 | 0% | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2
7.12 | 班号设置 | 杨 | 0% | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2
8 | 打包操作 | 杨 |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 8
8.1 | 落丝时间表 | 杨 | 0% | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2
8.2 | 修改包信息 | 杨 | 0% | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2
8.3 | 标签预览 | 杨 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2
8.4 | 打印其它包号标签 | 杨 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2
8.5 | 摆丝桶设置 | 杨 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2
8.6 | 秤重读取设置 | 杨 | 0% | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2
8.7 | 水分读取设置 | 杨 | 0% | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2
9 | 丝包数据分析查询 | 杨、李 |  | 2025-07-05 | 2025-07-27 | 23
9.1 | 当班丝包数据查询 | 杨、李 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2
9.2 | 历史丝包数据查询 | 杨、李 | 0% | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2
9.3 | 月度接头情况统计表 | 杨、李 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2
9.4 | 年度接头情况统计表 | 杨、李 | 0% | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2
9.5 | 接头情况统计图 | 杨、李 | 0% | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2
9.6 | 年度接头原因统计表 | 杨、李 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2
9.7 | 年度丝包暂留情况统计表1 | 杨、李 | 0% | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2
9.8 | 丝包暂留情况统计图 | 杨、李 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2
9.9 | 年度丝包暂留情况统计表4 | 杨、李 | 0% | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2
9.1 | 丝包生产日报1 | 杨、李 | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2
9.11 | 丝包生产月报2 | 杨、李 | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2
9.12 | 丝包生产情况统计图 | 杨、李 | 0% | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2
9.13 | 丝包生产月报5 | 杨、李 | 0% | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2
9.14 | 丝束包生产情况查询 | 杨、李 | 0% | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2
9.15 | 打包班报表 | 杨、李 | 0% | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2
9.16 | 年度判废包统计表 | 杨、李 | 0% | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2
9.17 | 废包情况统计图 | 杨、李 | 0% | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2
9.18 | 合格丝包生产单 | 杨、李 | 0% | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2
9.19 | 年度丝包暂留情况统计表 | 杨、李 | 0% | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2
9.2 | 月度丝包暂留情况统计表 | 杨、李 | 0% | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2
9.21 | 丝包生产月报(规格、班别) | 杨、李 | 0% | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2
9.22 | 丝包生产月报(规格、机面) | 杨、李 | 0% | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2
10 | 丝包品质管理 | 杨、李 |  | 2025-07-27 | 2025-08-14 | 19
10.1 | 品质评判 | 杨、李 | 0% | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2
10.2 | 品质评判(值班长) | 杨、李 | 0% | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2
10.3 | 复检记录审批 | 杨、李 | 0% | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2
10.4 | 复检记录查询 | 杨、李 | 0% | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2
10.5 | 丝包分类查询 | 杨、李 | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2
10.6 | 丝包历史状态查询 | 杨、李 | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2
10.7 | 退回复检记录管理 | 杨、李 | 0% | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2
10.8 | 暂留、废包统计 | 杨、李 | 0% | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2
10.9 | 暂留、废包统计_1 | 杨、李 | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2
10.1 | 暂留、废包统计报表 | 杨、李 | 0% | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2
10.11 | 暂留包、废包原因统计 | 杨、李 | 0% | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2
10.12 | 暂留包原因分析 | 杨、李 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2
10.13 | 废包原因分析 | 杨、李 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2
10.14 | 年度暂留包、废包统计图表 | 杨、李 | 0% | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2
10.15 | 实验室工作台 - 项目加测 | 杨、李 | 0% | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2
10.16 | 理化接送样客户端 - 样品创建 | 杨、李 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2
10.17 | 理化接送样客户端 - 条码打印 | 杨、李 | 0% | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2
10.18 | 物检设置 | 杨、李 | 0% | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2
11 | 质量SPC控制 | 杨、李 |  | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 6
11.1 | 项目设置 | 杨 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2
11.2 | 编号设置 | 杨 | 0% | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2
11.3 | 判异规则设置 | 杨 | 0% | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2
11.4 | 控制线设置 | 杨 | 0% | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2
11.5 | 控制图查询 | 杨 | 0% | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2
12 | 系统上线 | 傅、杨、李 |  | 2025-08-05 | 2025-08-22 | 18
12.1 | 培训 | 杨 | 0% | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 11
12.2 | 上线准备 | 杨 | 0% | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 6
12.3 | 系统上线 | 杨 | 0% | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2
大自然MES&LIMS项目进度计划表

## 项目清单及采购计划
系统 | 货期(周)

## 人员安排
安捷能 |  |  |  | 大自然
序号 | 姓名 | 职责 | 备注 | 序号 | 姓名 | 职责 | 备注
1 | 傅庆宜 | 项目经理 |  | 1
2 | 杨永富 | MES负责人 | 系统整体架构 & MES | 2
3 | 李凡荣 | LIMS负责人 | LIMS | 3
4 | 高阳 | 数采工程师 | 数据采集相关 | 4
5 | 张阳阳 | 前端工程师 | 软件开发 | 5
6 | 陈晓莉 | 前端工程师 | 软件开发 | 6

## 风险识别与措施
序号 | 内容 | 识别出来的风险 | 减低风险的措施 | 措施落实情况检查 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8

## 沟通中需要确认的另外事项
序号 | 需要确认的事项 | 确认结果 | 确认人 | 日期 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## 过程资料目录
序号 | 文件名 | 更新日期 | 备注